## Sheet1
Tasks | Start Date | End Date | Duration
Planning | 2025-02-01 | 2025-02-05 | 5
Design | 2025-02-06 | 2025-02-15 | 10
Coding | 2025-02-16 | 2025-03-02 | 15
UI/UX | 2025-03-03 | 2025-03-12 | 10
Payment Gateway integration | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5
Testing | 2025-03-18 | 2025-03-20 | 3
Bugs finding | 2025-03-21 | 2025-03-22 | 2
Improvements | 2025-03-23 | 2025-03-25 | 3
Final testing | 2025-03-26 | 2025-03-31 | 6
Deployment | 2025-04-01 | 2025-04-03 | 3
Gantt chart